## Synthèse
TalosPrimes — Topo Complet des Modules
État au 10 mars 2026 — 24 modules disponibles
# | Module | Nom Affiché | Catégorie | API Routes | Prisma Model | Frontend Page | Sidebar | Workflows n8n | Super Agent | Statut Global
Commercial
1 | clients | Clients | Commercial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 13 | ✅ | 100%
2 | leads | Leads | Commercial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 13 | ✅ | 100%
3 | prospects | Prospects | Commercial | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 | ❌ | 10%
4 | partenaire | Partenaires & Affiliation | Commercial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ❌ | 90%
Facturation & Finance
5 | facturation | Factures | Facturation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ✅ | 100%
6 | devis | Devis | Facturation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ✅ | 100%
7 | bons_commande | Bons de Commande | Facturation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ✅ | 100%
8 | avoirs | Avoirs | Facturation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ✅ | 100%
9 | proformas | Proformas | Facturation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ✅ | 100%
10 | articles | Codes Articles | Facturation | ✅ | ✅ | ⚙️ | ❌ | 4 | ✅ | 85%
11 | revenus | Revenus & Commissions | Finance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ❌ | 95%
12 | comptabilite | Comptabilité PCG | Finance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 18 | ❌ | 100%
Gestion d'Entreprise
13 | gestion_projet | Gestion de Projet | Gestion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | ❌ | 100%
14 | gestion_equipe | Gestion d'Équipe | Gestion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | ❌ | 100%
15 | gestion_rh | Ressources Humaines | Gestion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 39 | ❌ | 100%
16 | btp | BTP | Gestion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 11 | ❌ | 100%
IA & Communication
17 | agent_telephonique | Agent Téléphonique IA | IA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 27 | ❌ | 100%
18 | notifications | Notifications | Communication | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ❌ | 100%
Support
19 | ticketing | Ticketing Support | Support | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | 90%
Système
20 | logs | Logs | Système | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | ❌ | 100%
RÉSUMÉ
| Modules 100% terminés |  |  | 17
| Modules 85-95% (quasi finis) |  |  | 4
| Modules en cours (<50%) |  |  | 1
| Total workflows n8n |  |  | 226
| Total routes API |  |  | 36

## Détails Modules
Détail de chaque module — Ce qui est fait / Ce qui manque
Module | Statut | Ce qui est fait ✅ | Ce qui manque / À faire ⚠️ | % Complet | Priorité
clients | 100% | API CRUD complète, Prisma models (ClientFinal), frontend page, sidebar, 13 workflows n8n, Stripe checkout/subscription, onboarding, espaces clients, outils Super Agent (rechercher/obtenir/créer) | Rien — Module complet | 100% | —
leads | 100% | API CRUD complète, Prisma model (Lead), frontend page, sidebar, 13 workflows n8n, scoring auto, nurturing, qualification, pipeline dashboard, inscription, outils Super Agent | Rien — Module complet | 100% | —
prospects | 10% | Workflow links définis dans le seed (7 events), module créé dans ModuleMetier | Pas de routes API dédiées, pas de modèle Prisma propre (utilise Lead), pas de page frontend, pas de sidebar, pas de workflows n8n, pas dans le Super Agent | 10% | 🔴 Haute
partenaire | 90% | API complète (partners.routes.ts), Prisma models (Partner, Commission), frontend page avec dashboard/liste/commissions, sidebar, 5 workflows n8n | Pas de seed data de démo, pas dans le Super Agent | 90% | 🟡 Basse
facturation | 100% | API complète (invoices.routes.ts), Prisma models (Invoice, InvoiceLine), frontend page, sidebar, 8 workflows n8n dont OCR scan, outils Super Agent (créer/lister/obtenir/envoyer) | Rien — Module complet | 100% | —
devis | 100% | API complète, Prisma models (Devis, DevisLine), frontend page, sidebar, 9 workflows n8n, conversions (→facture, →BDC), outils Super Agent | Rien — Module complet | 100% | —
bons_commande | 100% | API complète, Prisma models (BonCommande, BonCommandeLine), frontend page, sidebar, 7 workflows n8n, conversion →facture, outils Super Agent | Rien — Module complet | 100% | —
avoirs | 100% | API complète, Prisma models (Avoir, AvoirLine), frontend page, sidebar, 5 workflows n8n, validation, outils Super Agent | Rien — Module complet | 100% | —
proformas | 100% | API complète, Prisma models (Proforma, ProformaLine), frontend page, sidebar, 7 workflows n8n, conversion →facture, outils Super Agent | Rien — Module complet | 100% | —
articles | 85% | API complète (article-codes.routes.ts), Prisma model (ArticleCode), 4 workflows n8n, outil Super Agent (lister_articles) | Pas de page frontend dédiée (intégré dans Settings), pas d'entrée sidebar propre | 85% | 🟡 Moyenne
revenus | 95% | API complète (revenue.routes.ts), Prisma model (RevenueEvent), frontend page avec MRR dashboard + commissions, sidebar, 3 workflows n8n | Pas dans le Super Agent, pas de seed data | 95% | 🟢 Basse
comptabilite | 100% | API complète, 11 modèles Prisma, frontend avec 10 sous-pages (écritures, grand-livre, balance, bilan, compte-résultat, TVA, rapprochement, IA, clôture), 18 workflows n8n, seed data (plan comptable, journaux, exercice) | Rien — Module complet | 100% | —
gestion_projet | 100% | API complète, Prisma models (Projet, ProjetTache), frontend avec dashboard/liste/tâches, sidebar, 10 workflows n8n | Rien — Module complet | 100% | —
gestion_equipe | 100% | API complète, Prisma models (EquipeMember, EquipeAbsence, EquipePointage), frontend avec dashboard/membres/absences/pointage, sidebar, 14 workflows n8n | Rien — Module complet | 100% | —
gestion_rh | 100% | API complète, 8 modèles Prisma, frontend avec 8 sous-pages (contrats, paie, congés, documents, entretiens, formations, évaluations), 39 workflows n8n — le plus gros module | Rien — Module complet | 100% | —
btp | 100% | API complète, Prisma models (BtpChantier, BtpSituation), frontend avec dashboard/chantiers/situations, sidebar, 11 workflows n8n | Rien — Module complet | 100% | —
agent_telephonique | 100% | API complète (5 fichiers routes), 7 modèles Prisma, frontend avec 6 sous-pages, sidebar, 27 workflows n8n, seed data de démo, base connaissances IA | Rien — Module complet | 100% | —
notifications | 100% | API complète, Prisma model (Notification), frontend page, sidebar, 5 workflows n8n dont temps réel | Rien — Module complet | 100% | —
ticketing | 90% | API complète (dans landing.routes.ts), Prisma models (Ticket, TicketReply), frontend page, sidebar (groupe Support), 4 workflows n8n, outils Super Agent (lister/obtenir/modifier/répondre/stats) | Manque seedWorkflowLinksTicketing() dans seed.ts, emails désactivés par défaut (SMTP à configurer), credentials n8n à remplir | 90% | 🟡 Moyenne
logs | 100% | API complète, Prisma model (EventLog), frontend page, sidebar, 2 workflows n8n | Rien — Module complet | 100% | —

## Actions À Faire
Actions restantes pour finaliser tous les modules
# | Module | Action | Priorité | Effort estimé
1 | prospects | Créer routes API dédiées (CRUD prospects) | 🔴 Haute | 2-3 jours
2 | prospects | Créer modèle Prisma Prospect (ou enrichir Lead) | 🔴 Haute | 1 jour
3 | prospects | Créer page frontend + sidebar | 🔴 Haute | 2 jours
4 | prospects | Créer workflows n8n (scoring, relance, conversion) | 🔴 Haute | 2 jours
5 | prospects | Ajouter outils dans le Super Agent | 🟡 Moyenne | 0.5 jour
6 | ticketing | Créer seedWorkflowLinksTicketing() dans seed.ts | 🟡 Moyenne | 0.5 jour
7 | ticketing | Configurer SMTP credential dans n8n (remplacer SMTP_CREDENTIAL_ID) | 🟡 Moyenne | 15 min
8 | ticketing | Configurer Header Auth credential n8n (X-TalosPrimes-N8N-Secret) | 🟡 Moyenne | 15 min
9 | articles | Créer une page frontend dédiée /articles (au lieu de Settings) | 🟡 Moyenne | 1 jour
10 | articles | Ajouter entrée sidebar avec requiredModules | 🟡 Moyenne | 15 min
11 | partenaire | Ajouter outils dans le Super Agent | 🟢 Basse | 0.5 jour
12 | partenaire | Créer seed data de démo | 🟢 Basse | 0.5 jour
13 | revenus | Ajouter outils dans le Super Agent | 🟢 Basse | 0.5 jour
EFFORT TOTAL ESTIMÉ |  |  |  | ~11 jours